## TỔNG QUAN
KLC GROUP – PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHECKLIST QUY TRÌNH ĐẦU TƯ 5 GIAI ĐOẠN 601 BOURKE STREET, MELBOURNE CBD
Địa chỉ |  | 601 Bourke Street, Melbourne CBD, VIC 3000, AU
Loại hình |  | Văn phòng góc, 11 tầng + tầng hầm
NLA |  | ~8,121 m² ¦ ~778 m²/tầng
NOI |  | AUD 3,575,293/năm
WALE |  | 3–5 năm
Diện tích đất |  | 915 m²
Bãi đậu xe |  | 26 chỗ, tầng hầm
Người phụ trách |  | Mr. Đinh Quang Hải – Trưởng Phòng ĐTQT
Mã hồ sơ |  | KLC-601B-2026
Ngày lập
TIẾN ĐỘ TỔNG HỢP 5 GIAI ĐOẠN
Giai đoạn | Tên Giai đoạn | Người phê duyệt | Tổng mục | Hoàn thành | % Tiến độ
01 | Origination – Tìm kiếm | Mr. Đinh Quang Hải | 15 | 0
02 | Screening – Due Diligence | Mr. Đinh Quang Hải | 20 | 0
03 | Structuring – Cấu trúc | CEO + PĐTQT | 14 | 0
04 | Execution – Ký kết | CEO (IC) + PĐTQT | 12 | 0
05 | Monitoring – Vận hành | PĐTQT + KLCM | 15 | 0

## G01_ORIGINATION
KLC GROUP · PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ¦ GIAI ĐOẠN 01 · ORIGINATION – Tìm kiếm Cơ hội
Dự án: 601 Bourke Street, Melbourne CBD ¦ NOI: AUD 3,575,293/năm ¦ WALE: 3–5 năm ¦ Mã: KLC-601B-2026
Người phê duyệt: Mr. Đinh Quang Hải ¦ Vai trò: Trưởng Phòng Đầu tư Quốc tế ¦ Stage-Gate: GATE 01 – GO / NO-GO
# | STT | Hạng mục kiểm tra | Người phụ trách | Người báo cáo | Trạng thái | Ghi chú / Comment
A. Quét Thị trường & Thu thập Thông tin
1 | 1 | Xác định thị trường mục tiêu (AU/US/SG/NZ) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 2 | Kết nối broker/agent địa phương tại Melbourne | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 3 | Thu thập thông tin 601 Bourke St, Melbourne | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 4 | Xác nhận địa chỉ & loại hình tài sản (VP góc, 11 tầng) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 5 | Ghi nhận tổng NLA ~8,121 m², sàn ~778 m²/tầng | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 6 | Xác nhận 26 chỗ đậu xe, diện tích đất 915 m² | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
B. Đánh giá Sơ bộ Chiến lược (Strategic Fit)
2 | 7 | Đánh giá sơ bộ fit chiến lược KLC Group | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 8 | Xác minh NOI = AUD 3,575,293/năm | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 9 | Kiểm tra WALE 3–5 năm – đánh giá rủi ro thu nhập | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 10 | Sơ bộ ước tính cap rate thị trường Melbourne CBD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
C. Thêm vào Deal Pipeline & Trình báo
3 | 11 | Thêm thương vụ vào Deal Pipeline (CRM) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 12 | Phân loại deal theo DoA (< 5M / 5–20M / > 20M USD) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 13 | Lập Deal Summary sơ bộ (1 trang) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 14 | Thông báo CEO về deal tiềm năng | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 15 | Hoàn thiện Origination Report – trình phê duyệt | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
TỔNG HỢP: Số hạng mục hoàn thành
PHẦN PHÊ DUYỆT / STAGE-GATE DECISION
Người phê duyệt: |  | Mr. Đinh Quang Hải
Vai trò: |  | Trưởng Phòng Đầu tư Quốc tế
Stage-Gate: |  | GATE 01 – GO / NO-GO
Quyết định: |  | ☐ GO (Tiếp tục) ☐ NO-GO (Dừng/Trả lại) ☐ HOLD (Tạm dừng)
Ngày phê duyệt:
Nhận xét / Comment:

## G02_DD
KLC GROUP · PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ¦ GIAI ĐOẠN 02 · SCREENING / DUE DILIGENCE
Dự án: 601 Bourke Street, Melbourne CBD ¦ NOI: AUD 3,575,293/năm ¦ WALE: 3–5 năm ¦ Mã: KLC-601B-2026
Người phê duyệt: Mr. Đinh Quang Hải ¦ Vai trò: Trưởng Phòng Đầu tư Quốc tế ¦ Stage-Gate: GATE 02 – PROCEED TO STRUCTURING
# | STT | Hạng mục kiểm tra | Người phụ trách | Người báo cáo | Trạng thái | Ghi chú / Comment
A. Mô hình Tài chính & Chỉ số Đầu tư
1 | 1 | Xây dựng Financial Model (IRR, NPV, Equity Multiple) | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 2 | Xác minh IRR ≥ 10% (AU market benchmark) | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện | Target: ≥10% (AU)
1 | 3 | Tính toán Equity Multiple ≥ 1.6x | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện | KLC threshold: 1.6x
1 | 4 | Phân tích Cost of Capital ≤ 7% | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 5 | Kiểm tra DSCR trung bình ≥ 1.35x | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 6 | Đánh giá LTV ≤ 60% danh mục | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
B. Thẩm định Pháp lý (Legal DD)
2 | 7 | Kiểm tra Title & Ownership (Land Title Victoria) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 8 | Rà soát hợp đồng thuê hiện hữu (Lease Review) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 9 | Xem xét Zoning/Planning Permit – Melbourne City Council | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 10 | Kiểm tra rủi ro pháp lý (Strata/Body Corporate) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
C. Thẩm định Thuế (Tax DD)
3 | 11 | Phân tích nghĩa vụ thuế AU (FIRB, Stamp Duty, CGT) | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 12 | Tư vấn cấu trúc ATO – tối ưu thuế xuyên quốc gia | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
D. Thẩm định Kỹ thuật – Phòng Xây dựng (Technical DD)
4 | 13 | Gửi yêu cầu Technical DD → Phòng Xây dựng (Mr. Thảo) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện | SLA: 5-7 ngày
4 | 14 | Nhận báo cáo kết cấu, hệ thống, CAPEX estimate | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
4 | 15 | Xem xét báo cáo rủi ro kỹ thuật từ XD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
E. Nghiên cứu Thị trường – KLCM
5 | 16 | Yêu cầu KLCM (Ms. Nga) cung cấp market intel Melbourne CBD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
5 | 17 | Xác minh occupancy rate khu vực ≥ 90% | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
5 | 18 | So sánh NOI vs benchmark khu vực Bourke St | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
F. Investment Memo & Gate Check
6 | 19 | Soạn thảo Investment Memo / IM – trình IC | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
6 | 20 | Gate Check: Trình phê duyệt giai đoạn DD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
TỔNG HỢP: Số hạng mục hoàn thành
PHẦN PHÊ DUYỆT / STAGE-GATE DECISION
Người phê duyệt: |  | Mr. Đinh Quang Hải
Vai trò: |  | Trưởng Phòng Đầu tư Quốc tế
Stage-Gate: |  | GATE 02 – PROCEED TO STRUCTURING
Quyết định: |  | ☐ GO (Tiếp tục) ☐ NO-GO (Dừng/Trả lại) ☐ HOLD (Tạm dừng)
Ngày phê duyệt:
Nhận xét / Comment:

## G03_STRUCTURING
KLC GROUP · PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ¦ GIAI ĐOẠN 03 · STRUCTURING – Cấu trúc
Dự án: 601 Bourke Street, Melbourne CBD ¦ NOI: AUD 3,575,293/năm ¦ WALE: 3–5 năm ¦ Mã: KLC-601B-2026
Người phê duyệt: CEO / Chủ tịch HĐQT ¦ Vai trò: KLC Group ¦ Stage-Gate: GATE 03 – IC APPROVAL
# | STT | Hạng mục kiểm tra | Người phụ trách | Người báo cáo | Trạng thái | Ghi chú / Comment
A. Cấu trúc Pháp lý & SPV Design
1 | 1 | Lựa chọn cấu trúc pháp lý phù hợp (AU Trust / SG VCC / US LLC) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 2 | Thiết kế SPV (Special Purpose Vehicle) cho thương vụ | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 3 | Tư vấn AFSL/ASIC compliance cho cấu trúc AU | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 4 | Đàm phán Term Sheet với bên bán | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
B. Huy động Vốn & Quản lý Rủi ro Tài chính
2 | 5 | Xây dựng kế hoạch huy động vốn Equity/Debt | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 6 | Làm việc Bank / Quỹ / LP – chuẩn bị hồ sơ vay | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 7 | Xác nhận nguồn vốn: Equity + Debt (LTV ≤ 60%) | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 8 | Kiểm soát rủi ro FX (AUD/USD/SGD) – Hedge strategy | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 9 | Review rủi ro biến động lãi suất | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
C. Tuân thủ Pháp lý & AML/CFT
3 | 10 | Kiểm tra AML/CFT cho nhà đầu tư LP | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 11 | CRS/FATCA compliance review | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
D. IC Paper & Phê duyệt
4 | 12 | Hoàn thiện IC Paper – trình IC/BOD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
4 | 13 | CEO xem xét & phê duyệt cấu trúc giao dịch | CEO |  | ☐ Chưa thực hiện
4 | 14 | Gate Check: Phê duyệt Structuring | CEO + PĐTQT |  | ☐ Chưa thực hiện
TỔNG HỢP: Số hạng mục hoàn thành
PHẦN PHÊ DUYỆT / STAGE-GATE DECISION
Người phê duyệt: |  | CEO / Chủ tịch HĐQT
Vai trò: |  | KLC Group
Stage-Gate: |  | GATE 03 – IC APPROVAL
Quyết định: |  | ☐ GO (Tiếp tục) ☐ NO-GO (Dừng/Trả lại) ☐ HOLD (Tạm dừng)
Ngày phê duyệt:
Nhận xét / Comment:

## G04_EXECUTION
KLC GROUP · PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ¦ GIAI ĐOẠN 04 · EXECUTION – Ký kết & Giải ngân
Dự án: 601 Bourke Street, Melbourne CBD ¦ NOI: AUD 3,575,293/năm ¦ WALE: 3–5 năm ¦ Mã: KLC-601B-2026
Người phê duyệt: CEO (IC) + PĐTQT ¦ Vai trò: KLC Group ¦ Stage-Gate: GATE 04 – EXECUTION COMPLETE
# | STT | Hạng mục kiểm tra | Người phụ trách | Người báo cáo | Trạng thái | Ghi chú / Comment
A. Phê duyệt IC & CEO
1 | 1 | Họp Investment Committee (IC) – thông qua thương vụ | CEO + IC |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 2 | CEO phê duyệt cuối (SLA: ≤ 10 ngày – 5M–20M USD) | CEO |  | ☐ Chưa thực hiện | SLA: ≤10 ngày
B. Ký kết Hợp đồng & Giải ngân Vốn
2 | 3 | Ký hợp đồng mua bán SPA / LPA | CEO/Chairman |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 4 | Xác nhận điều kiện giải ngân (Drawdown Conditions) | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 5 | Giải ngân vốn theo lịch Conditions Precedent | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 6 | Đăng ký chuyển nhượng sở hữu (Settlement) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 7 | Bàn giao hồ sơ pháp lý cho KLCM | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 8 | Chuyển ngân sách CAPEX đã duyệt cho Phòng XD | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
C. Bàn giao Vận hành & Hệ thống
3 | 9 | Thiết lập Construction Tracker với Phòng XD | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 10 | Ký PM Agreement / HĐ Quản lý Vận hành với KLCM | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 11 | Cập nhật Deal Pipeline – chuyển trạng thái "Completed" | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 12 | Thông báo BOD – kết thúc Execution | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
TỔNG HỢP: Số hạng mục hoàn thành
PHẦN PHÊ DUYỆT / STAGE-GATE DECISION
Người phê duyệt: |  | CEO (IC) + PĐTQT
Vai trò: |  | KLC Group
Stage-Gate: |  | GATE 04 – EXECUTION COMPLETE
Quyết định: |  | ☐ GO (Tiếp tục) ☐ NO-GO (Dừng/Trả lại) ☐ HOLD (Tạm dừng)
Ngày phê duyệt:
Nhận xét / Comment:

## G05_MONITORING
KLC GROUP · PHÒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ¦ GIAI ĐOẠN 05 · MONITORING – Vận hành & Exit
Dự án: 601 Bourke Street, Melbourne CBD ¦ NOI: AUD 3,575,293/năm ¦ WALE: 3–5 năm ¦ Mã: KLC-601B-2026
Người phê duyệt: PĐTQT + KLCM (Ms. Nga) ¦ Vai trò: Phòng ĐTQT / Phòng QL Khai thác ¦ Stage-Gate: GATE 05 – MONITORING / EXIT REVIEW
# | STT | Hạng mục kiểm tra | Người phụ trách | Người báo cáo | Trạng thái | Ghi chú / Comment
A. Báo cáo Hàng tháng (Monthly)
1 | 1 | Nhận báo cáo NAV hàng tháng từ KLCM/Mrs. Oanh | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 2 | Xác nhận NOI thực tế vs Budget (±5%) | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện | Alert: >5% variance
1 | 3 | Kiểm tra Occupancy Rate ≥ 90% | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 4 | Theo dõi OPEX – cảnh báo khi vượt 10% budget | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
1 | 5 | Cập nhật dòng tiền & Cash Flow Dashboard | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
B. Giám sát Hàng tuần (Weekly)
2 | 6 | Cập nhật Pipeline Update report hàng tuần | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
2 | 7 | Theo dõi tiến độ thi công CAPEX (Phòng XD) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện | SLA phản hồi XD: 48h
2 | 8 | Họp giao ban hàng tuần liên phòng ban | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
C. Báo cáo BOD Hàng quý & Chỉ số Tài chính
3 | 9 | Lập BOD Governance Pack (KPIs đầy đủ) | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 10 | Review IRR thực tế vs Target ≥ 10% | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
3 | 11 | Cập nhật LTV danh mục ≤ 60% | Ms. Lưu Thị Thu Trang |  | ☐ Chưa thực hiện
D. Tuân thủ Pháp lý & Compliance
4 | 12 | Kiểm tra tuân thủ AFSL/ASIC/ATO định kỳ | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
4 | 13 | Cập nhật AML/CFT & CRS/FATCA báo cáo | Mrs. Lê Thị Thúy Oanh |  | ☐ Chưa thực hiện
E. Chiến lược Exit
5 | 14 | Đánh giá chiến lược Redevelop/Exit khi WALE < 2 năm | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
5 | 15 | Soạn Exit Memo – trình BOD khi có quyết định | Mr. Đinh Quang Hải |  | ☐ Chưa thực hiện
TỔNG HỢP: Số hạng mục hoàn thành
PHẦN PHÊ DUYỆT / STAGE-GATE DECISION
Người phê duyệt: |  | PĐTQT + KLCM (Ms. Nga)
Vai trò: |  | Phòng ĐTQT / Phòng QL Khai thác
Stage-Gate: |  | GATE 05 – MONITORING / EXIT REVIEW
Quyết định: |  | ☐ GO (Tiếp tục) ☐ NO-GO (Dừng/Trả lại) ☐ HOLD (Tạm dừng)
Ngày phê duyệt:
Nhận xét / Comment: